## PLAN DE TRABAJO ANUAL SSST 2023
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN TALENTO HUMANO FORMATO PLAN DE TRABAJO | [29 empty] | PCE-04-F-59
VERSIÓN 3.0
FECHA: 05/05/2021
RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR |  |  |  |  | Velar por el diseño del plan de trabajo anual es Seguridad y Salud en el Trabajo Revisar y firmar el plan de trabajo anual es Seguridad y Salud en el Trabajo Garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo luego de la finalización del cronograma establecido Velar por la actualización oportuna del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
RESPONSABILIDADES DEL LIDER DEL SG-SST |  |  |  |  | Realizar seguimiento, acompañamiento a la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
RESPONSABILIDADES DEL ESPECIALISTA EN SG SST |  |  |  |  | Diseñar el plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo Garantizar la disponibilidad documental del plan y los registros de su cumplimiento Gestionar el cumplimiento de actividades establecidas en el plan de trabaja anual en SST Velar por el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anual en SST Favorecer y acompañar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anual en SST Actualizar anualmente o cuando sea necesario en el plan anual en SST
RECURSOS |  |  |  |  | FINANCIEROS: Según el presupuesto establecido y aprobado en SST para la vigencia del año 2023 HUMANO: Coordinador del sistema , COPASST, Comité de convivencia laboral, Especialista en Salud Ocupacional (asesor externo ) TECNOLÓGICO: Impresora Multifuncional, Computador, video-Bam,sonidos TÉCNICO: Silla ergonómica, Herramientas de oficina, instalaciones locativas que constituyen los puestos de trabajo en buenas condiciones sanitarias y de confort físico
ACTIVIDADES |  | OBJETIVOS | METAS | RECURSO | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | CUMPLIMIENTO DEL AÑO 2023 | OBSERVACIONES | Fechas
[6 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO para el año 2023
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO 2023
SGSST | Delegar al responsable del diseño e implementación del SG-SST | Contratar Especialista SST | 100% de la contratacion del responsable del SG-SST | Financiero Humano Tecnologico | Director |  |  | 1 | [21 empty] | Contrato del profesional SST. Diploma Especialista. Licencia SST Vigente. Curso virtual de 50 horas del SGSST | 1 | 0 | 0% |  | Se contrata el especialista en SST para diseñar e implementar el SG-SST | 2022-01-25
| Intervención del plan de acuerdo a los resultados obtenidos de la Batería Psicosocial | Implementar las actividades enfocadas en pro del plan de desarrollo Psicosocial | Realizar capacitaciones enfocadas al liderazgo, estrés laboral y trabajo en equipo, para mitigar inconformidades que se puedan presentar en los empleados en cuanto a riesgo psicosocdial | Financiero Humano Tecnologico | Director Subdirector General Área Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | Contrato del profesional SST. Diploma Especialista. Licencia SST Vigente. Curso virtual de 50 horas del SGSST | 3 | 0 | 0% | 0% | No se contrato para actividad del PVE Psicosocial
| Actualización y seguimiento al archivo de gestión documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. | Cumplir con la retencion documental del SG-SST | 100% registro de documentos | Financiero Humano Tecnologico | Director Secretaria General |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Formato listado maestro de documentos y registros del SGSST | 11 | 0 | 0% | 100% | El sistema de archivo lo ejecuta el área de calidad
| Capacitar a los servidores y/o contratistas en la jornada de induccion en SST | Realizar la inducción a los servidores y/o contratistas | 100% servidores y/o contratistas | Financiero Humano Tecnologico | Director Subdirección Administrativa y Financiera Almacenista (Coordinación GIT Talento Humano) Lider Talento Humano Especialista SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Listas de asistencia con temas tratados, diligenciamiento de Formato para la Inducción y Reinducción a la SST | 1 | 0 | 0% | 100% | Se entrega cartillas virtuales o físicas | Enero Febrero
| Adelantar la elaboración de los estudios previos para la contratación de la compra de los EPP, elementos para la prevención de riesgos y elementos para la brigada de emergencia y elaboraciójn y actualziación de historias clinicas laborales, de acuerdo con las especificaciones del SST | Elaborar los estudios previos para la contratación requerida | 100% de cumplimiento | Financiero Humano Tecnologico | Director Subdirección Administrativa y Financiera Almacenista |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [17 empty] | Documento Procedimientos de Adquisición o de Compras de SST | 3 | 0 | 0% | 0%
| Diligenciar mensualmente la matriz legal del SGSST | Cumplimiento a la matriz legal vigente | 100% de cumplimiento | Humano Tecnologico | Lider del SGSST ARL SURA Responsable del diseño e implementacion del SGSST |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Matriz normograma actualizado componente SG SST | 4 | 4 | 100% | 100%
| Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente Resolución 2346 2007 | Realizar las Evaluaciones Médicas Ocupacionales a los funcionarios | 100% de cumplimiento a la Evaluación Medica Ocupacional | Financiero Humano | IPS de Seguridad y salud en el Trabajo o Medico contratado | [8 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | Certificados de Aptitud Laboral | 2 | 0 | 0% | 100%
| Diagnostico de las condiciones de salud (exámenes de ingreso,periodico,egreso y flujograma) | Verificar los resultados de los examenes e Historias Clínicas Ocupacionales a los trabajadores, flujograma | 100% de cumplimiento de las condiciones de salud, flujograma | Financiero Humano Tecnologico | Director Lider del SGSST Responsable del diseño e implementacion del SGSST IPS de Seguridad y salud en el Trabajo o Medico contratado | [20 empty] | 1 |  |  |  | Diagnostico de las condiciones de salud y Flujograma | 1 | 0 | 0% | 100%
| Brindar asesorias al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST y Comité de Convivencia Laboral - COCOLA | Realizar la asesorias al COPASST y COCOLA | 100% de cumplimiento en la asesoria al COPASST y COCOLA | Humano Tecnologico | Responsable del diseño e implementación del SG-SST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Asistencias a las reuniones | 11 | 0 | 0% | 100%
| Cumplimiento a la Realización de las Inpecciones de seguridad | Realizar las inspecciones de seguridad | 100% de cumplimiento en las inspecciones de seguridad | Humano Tecnologico | Responsable del diseño e implementación del SGSST COPASST Brigadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Formatos de Inspecciones y comunicado con rcomendaciones | 11 | 1 | 9.091% | 100%
| Cuplimiento a las reuniones del COPASST | Realizar el COPASST mensualmente las reuniones | 100% de cumplimiento a las reuniones del COPASST | Humano Tecnologico | COPASST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Actas mensuales de las reuniones | 11 | 0 | 0% | 100%
| Cumplimiento a las reuniones del Comité de Convivencia Laboral - COCOLA | Realizar reuniones trimestrales el Comité de Convivencia Laboral | 100% de cumplimiento a las reuniones del Comité de Convivencia Laboral - COCOLA | Humano Tecnologico | Comité de Convivencia Laboral |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Asistencia de reuniones, actas trimestrales | 6 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento al curso virtual de 50 horas del SGSST | Realizar el curso virtual de 50 horas del SGSST | 100% de cumplimiento al curso virtual de 50 horas del SGSST | Humano Tecnologico | Lider encargado del SGSST Miembros del COPASST Miembros del COCOLA Brigadas de emergencias |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | Certificados de realización del curso virtual | 3 | 0 | 0% | 0%
| Dar cumplimiento a la Matriz de peligros y riesgos | Diseñar la matriz de peligro de las seccionales y actualizar la de la sede principal | 100% de cumplimiento en la normatividad en el diseño de la matriz de peligros y riesgo | Humano Financiero Tecnologico | Lider encargado del SGSST ARL SURA COPASST Responsable del diseño e implementación del SGSST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Evidenciar en medio físico y magnético Matriz de peligros y riesgos | 11 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento al subsistema de Medicina Preventiva y del Trabajo (Protocolo de Bioseguridad, Hábitos y Estilos de Vida Saludables), Higiene y Seguridad Industrial | Realización de las actividades del subsistema de Medicina Preventiva y del Trabajo (Implementar Protocolo de Bioseguridad, Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludables), Higiene y Seguridad Industrial | 100% de cumplimiento a la elaboración y realización de las actividades del subsistema de Medicina Preventiva y del Trabajo (Implementar Protocolo de Bioseguridad, Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludables), Higiene y Seguridad Industrial | Humano Financiero Tecnologico | Director Lider encargado del SGSST ARL SURA COPASST Responsable del diseño e implementación del SGSST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Protocolo de Bioseguridad, Listas de Asitencias, soporte de realización de actividades, fotos, videos | 11 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento a los Indicadores de Estructura del SGSST | Diseñar la ficha tecnica y realizar los Indicadores de Estructura del SGSST (cada tres meses) | 100% de cumplimiento en la elaboración de los Indicadores de Estructura del SGSST | Humano Tecnologico | Encargado del SGSST |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Resultado del Indicador de Estructura y analisis-acciones de intervención | 4 | 4 | 100% | 100%
| Dar cumplimiento a los indicadores de proceso del SGSST | Diseñar la ficha tecnica y realizar los iIndicadores de Proceso del SGSST (semestral) | 100% de cumplimiento en la elaboración de los Indicadores de Proceso del SGSST | Humano Tecnologico | Encargado del SGSST | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Resultado del Indicador de Proceso y analisis-acciones de intervención | 2 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento a los Indicadores de Resultado del SGSST | Diseñar la ficha tecnica y realizar los Indicadores de Resultado del SGSST (mensual) | 100% de cumplimiento en la elaboración de los Indicadores de Resultado del SGSST | Humano Tecnologico | Encargado del SGSST |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Resultado del Indicador de Resultado y analisis-acciones de intervención | 9 | 1 | 11.11% | 100%
| Dar cumplimiento al Programa de Capacitación del SGSST | Diseñar e implementar el Programa de Capacitación del SGSST | 100% de cumplimiento a la elaboración del Programa de Capacitación del SGSST | Humano Financiero Tecnologico | Lider encargado del SGSST ARL SURA COPASST Responsable del diseño e implementación del SGSST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Listas de Asistencia | 10 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento a las Medidas de Prevención y Control de los Peligros y Riesgos | Diseñar e implementar las Medidas de Prevención y Control de los Peligros y Riesgos | 100% de cumplimiento a la elaboración de las Medidas de Prevención y Control de los Peligros y Riesgos | Humano Financiero Tecnologico | Director Subdirectora General Area Administrativa y Financiera Lider del SGSST ARL Responsable del diseño e implementacion del SGSST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Evidencias de medidas preventivas | 10 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento a la actualización y socialización del Plan de Emergencia, PON`S y planos de evacuación | Actualizar y socializar el Plan de Emergencia de las seccionales, PON`S y planos de evacuación | 100% de cumplimiento a la actualización del Plan de Emergencia, PON`S y planos de evacuación | Humano Financiero Tecnologico | Director Lider del SGSST ARL SURA Responsable del diseño e implementacion del SGSST Brigadas | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan de Emergencias y contingencias actualizado, entregado a los brigadistas y socializado a todos los trabajadores de la corporación, listas de asistencia | 3 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento al programa de auditoria del SGSST | Diseñar e implementar el programa de auditoria del SGSST | 100% de cumplimiento en el diseño e implementación del programa de auditoria del SGSST | Humano Financiero Tecnologico | Director Control Interno | [20 empty] | 1 |  |  |  | Auditoría Realizada | 1 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento a la revisión del SGSST por el responsable de la alta dirección | Realizar la revisión del SGSST por el responsable de la alta dirección | 100% de cumplimiento a la revisión del SGSST por el responsable de la alta dirección | Humano Tecnologico | Representante de la alta dirección | [22 empty] | 1 |  | Documento informe por la alta dirección | 1 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento a los reportes de incidentes, accidentes y enfermedades laborales | Realizar los reportes de incidentes,accidentes y enfermedades laborales cuando se presente | 100% de cumplimiento a los reportes de incidentes, accidentes y enfermedades laborales | Humano Tecnologico | Director Lider del SGSST ARL SURA Responsable del diseño e implementacion del SGSST Brigadas |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | FURAT De ser necesario informe de Enfermedad Laboral | 3 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento a las no conformidades del SGSST | Realizar las acciones de no conformidades encontradas en el SGSST | 100% de cumplimiento a las no conformidades encontradas en el SGSST | Humano Financiero Tecnologico | Director Lider del SGSST ARL Responsable del diseño e implementacion del SGSST Brigadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Intervención de acciones de no conformidades encontradas en el SGSST | 11 | 0 | 0% | 100%
| Registro estadistico de incidente, accidente y enfermedad laboral | Cumplimiento a los indicadores de incidente, accidente y enfermedad laboral | 100% cumplimiento de indicadores | Humano Tecnologico | Encargado del SGSST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Se implementaran los indicadores en el año 2023 | 11 | 0 | 0% | 100%
| Registrar medicion de la severidad de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral | Cumplimiento a los indicadores de de la severidad | 100% cumplimiento de indicadores | Humano Tecnologico | Encargado del SGSST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Se implementaran los indicadores en el año 2022 | 11 | 0 | 0% | 100%
| Registrar medicion de la mortalidad de los AT y EL | Cumplimiento a los indicadores de mortalidad | 100% cumplimiento de indicadores | Humano Tecnologico | Encargado del SGSST | [22 empty] | 1 |  | Se relizara anualmente | 1 | 0 | 0% | 100%
| Registrar Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Cumplimiento a los indicadores de prevalencia | 100% cumplimiento de indicadores | Humano Tecnologico | Encargado del SGSST | [22 empty] | 1 |  | Se relizara anualmente | 1 | 0 | 0% | 100%
| Registrar Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Cumplimiento a los indicadores de incidencia | 100% cumplimiento de indicadores | Humano Tecnologico | Encargado del SGSST | [22 empty] | 1 |  | Se relizara anualmente | 1 | 0 | 0% | 100%
| Registrar estadisticas de ausentismo laboral | Cumplimiento a los indicadores de ausentismo | 100% cumplimiento de indicadores | Humano Tecnologico | Encargado del SGSST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Se implementaran los indicadores en el año 2022 | 11 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento al Plan Estrategico de Seguridad Vial | Implementar el Plan Estrategico de Seguridad Viall | 80% de cumplimiento al Plan Estrategico de Seguridad Vial | Humano Financiero Tecnologico | Director Lider del SGSST ARL SURA Responsable del diseño e implementacion del SGSST |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | Invitación capacitación ,contenido,listas de asistencia-listas de asistencia con temas tratados si es posible presentación y registro fotografico, inspecciones de vehiculos | 3 | 3 | 100% | 100%
| Dar cumplimiento a la rendición de cuentas de los responsables de SST | Realizar la rendición de cuentas anual | 100% de cumplimiento a la rendición de cuentas de los responsables de SST | Humano Tecnologico | Cocola COPASST Lider del SGSST ARL SURA Responsable del diseño e implementacion del SG-SST Brigadas | [22 empty] | 1 |  | Documento de las rendición de cuenta de los responsables del SGSST | 1 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento a la dotación de EPP a los trabajadores con sus respectivas capacitación, dotación a las brigadistas de emergencias | Entregar la dotación de EPP a los trabajadores y brigadistas | 100% de cumplimiento a la dotación de EPP a los trabajadores y brigadistas | Humano Financiero Tecnologico | Director Lider del SGSST Responsablde del diseño e implementación del SGSST | [8 empty] | 1 | [15 empty] | listas de asistencia con temas tratados si es posible presentación y registro fotograficos inspeccion de uso de EPP Como usar y utilidad de los EPP Seguimiento de uso EPP a los servidores Publicos | 1 | 0 | 0% | 100%
| Dar cumplimiento al Programa de Manejo de Sustancias Quimicas | Implementación del Programa de Manejo de Sustancias Quimicas | 80% cumplimiento al Programa de Manejo de Sustancias Quimicas | Humano Financiero Tecnologico | Director Lider del SGSST ARL SURA Responsable del diseño e implementacion del SGSST Subdirector General de Gestión Ambiental Coordinador GIT para la Gestion de Laboratorio Ambiental de Análisis de Agua de Corpocesar | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Matriz con sustancias quimicas identificadas y sus acciones,reportadas al responsable | 1 | 0 | 0% | 100%
| Elaborar plan de mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | cumplimiento al plan de mejoramiento | 100% de cumplimiento | Humano Tecnologico | Responsable del SG-SST, responsable del diseño e implementación del SGSST |  |  | 1 | [21 empty] | Plan de accion diligenciado | 1 | 0 | 0% | 100% | nINGUNA
PLANEADAS 1 EJECUTADAS 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 | 19 | 2 | 16 | 1 | 14 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0 | 16 | 0 | 20 | 4 |  | 187 | 13 | 6.952% | 91.43%
JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO
Director General
Fecha: 27/01/2023
OMEY ARIZA VILLEGAS Coordinadora GIT para la Gestión del Talento Humano Fecha: Fecha: 27/01/2023

## PORCENTAJE DE AVANCE SG-SST
|  | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  | Código:
[5 empty] | Versión: |  | 1
|  | FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL |  |  | Fecha: |  | 2021-06-01
NUMERO DE ACTIVIADES PROGRMADAS |  | NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
288 |  | 203 |  | 70.4861
DIFERENCIA |  | 1 |  | PORCENTAJE FALTANTE EJECUCION DE ACTIVIDADES
0.34722
ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | 1 TRIMESTRE
100 |  | 100 |  | 96.2963 |  | 98.5507
PLANEADAS | 17 | PLANEADAS | 25 | PLANEADAS | 27 | PLANEADAS | 69
EJECUTADAS | 17 | EJECUTADAS | 25 | EJECUTADAS | 26 | EJECUTADAS | 68
ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | 2 TRIMESTRE
95.4545 |  | 95.4545 |  | 100 |  | 97.1014
PLANEADAS | 22 | PLANEADAS | 22 | PLANEADAS | 25 | PLANEADAS | 69
EJECUTADAS | 21 | EJECUTADAS | 21 | EJECUTADAS | 25 | EJECUTADAS | 67
JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | 3 TRIMESTRE
92 |  | 92.3077 |  | 88 |  | 90.7895
PLANEADAS | 25 | PLANEADAS | 26 | PLANEADAS | 25 | PLANEADAS | 76
EJECUTADAS | 23 | EJECUTADAS | 24 | EJECUTADAS | 22 | EJECUTADAS | 69
OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | 4 TRIMESTRE
52.381 |  | 0 |  | 71.4286 |  | 43.662
PLANEADAS | 21 | PLANEADAS | 22 | PLANEADAS | 28 | PLANEADAS | 71
EJECUTADAS | 11 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 20 | EJECUTADAS | 31